## Sheet1
خطة عمل كرنفال كالد 2015-2016
المهام |  | الشخص الموكل بإنجاز المهمة | تاريخ توكيل المهمة | أخر موعد لآنجاز المهمة | ملاحظات عن المهمة الموكلة | الحالة
1 | عمل مقتطفات فيديو وصور لكرنفالات كالد السابقة للواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي |  |  | خلال الصيف | تسليم نسخ الفيديو والصور الى مسؤولة ال IT لعمل فيديوهات كرنفالات كالد السابقة للواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي
2 | اختيار مكان اقامة الكرنفال |  |  | بداية العام الدراسي | ارسال كتب رسمية الى الجهات المقترحة لأخذ موافقة رسمية
3 | زيارة مواقع إقامة الكرنفال |  |  | بداية العام الدراسي
4 | مراسلة الجهات الداعمة التي تقدم هدايا للطلبة المشاركين في المواهب |  |  | بداية العام الدراسي | ارسال كتب الى الجهات الداعمة التي تقدم هدايا للطلبة المشاركين في المواهب
5 | مراسلة شركات التغذية والجمعيات التي تقدم المأكولات والمشروبات |  |  | بداية العام الدراسي | ارسال كتب الى شركات التغذية التي تقدم مياه/ عصائر
6 | الاجتماع مع شركة تنظيم الكرنفال |  |  | قبل 3 أشهر | التواصل مع الشركة المنظمة +عقد اجتماع والاتفاق على التفاصيل
7 | توقيع العقد مع الشركة المنظمة |  |  | قبل 3 اشهر | استلام العقد ودراسيه ومن ثم توقيعه
8 | حجز مكان إقامة الكرنفال |  |  | قبل 3 أشهر على الأقل | أخذ الموافقة الرسمية بحجز مكان إقامة الكرنفال من الجهة المسؤول عن المقر الذي سيقام فيه الكرنفال لتفادي المفاجئات.
9 | اجتماع فريق العمل الأول بشأن الكرنفال |  |  | قبل 3 أشهر | اجتماع فريق العمل لتحديد المهمات والأعمال التحضيرية والاتفاق على تفاصيل خاصة بالكرنفال
10 | زيارة موقع إقامة الكرنفال مع الشركة المنظمة |  |  | بداية العام الدراسي | زيارة الموقع لتفقد المكان من قبل الشركة المنظمة والمنتدب من فريق كالد
11 | الاتفاق مع شركة واي لتنظيم الحملة الإعلامية |  |  | قبل 3 اشهر | تنظيم الحملة الإعلامية ومقابلات صحفية قبل الكرنفال
12 | كتابة رسالة التعريف بالكرنفال |  |  | قبل 3 أشهر | كتابة رسالة التعريف بالكرنفال التي سترسل الى ضباط الاتصال في المدارس لاخطارهم بالكرنفال
13 | تصميم فلاير الكرنفال |  |  | قبل 3 أشهر | تعديل على تصميم الكرنفال للسنة السابقة
14 | تحضير استمارة المشاركة في معرض الابداع |  |  | قبل 3 أشهر | تحضير استمارة المشاركة في معرض الابداع للطلبة الذين سيشاركوا في الأشغال الفنية مثل: الرسم، الطهي، الرسم على الخزف....
15 | طباعة الفلاير |  |  | قبل شهرين | ارسال الفلاير الى الطباعة
16 | توزيع الفلاير في الفعاليات التي تشارك فيها كالد |  |  | قبل شهرين | يتم توزيع الفلاير على بوث كالد في الفعاليات التي تشارك فيها الجمعية في الفترة قبل إقامة الكرنفال
17 | بدء ارسال ايميلات الى ضباط الاتصال |  |  | قبل شهرين | بدء ارسال ايميلات الى ضباط الاتصال مع استمارات المشاركة وفلاير الكرنفال
18 | تصميم تذاكر الدخول للكرنفال و تيشيرتات للمشاركين |  |  | قبل شهرين
19 | تحضير لائحة المدعويين |  |  | قبل شهرين
20 | دروع الشركات الراعية وشركات التغذية |  |  | قبل شهرين | تحضير الدروع لتكريم الراعي الرسمي إن وجد مثل: وزيرة الشؤون و دروع شركات الدعم المالي وشركات التغذية وتكريمهم على المسرح الخارجي
21 | تسويق الكرنفال الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب |  |  | قبل شهر | وضع فلاير الكرنفال وصور عن زيارة وزيرة الشؤون لطاولات الطلبة في الكرنفال السابق على وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب
22 | اعلان عن الكرنفال عبر الموقع الالكتروني لكالد |  |  | قبل شهر
23 | لقاء تنويري للكرنفال؟؟؟؟ |  |  | قبل شهر | هل سيتم عمل لقاء تنويري؟؟؟؟
24 | ارسال تذكير ثاني للمدارس |  |  | قبل شهر | متابعة المدارس
25 | توزيع الفلاير على ضباط الاتصال |  |  | قبل شهر | بدء توزيع استمارات المشاركة على ضباط الاتصال بالمدارس
26 | التواصل مع ضباط الاتصال هاتفيا |  |  | قبل شهر | متابعة المدارس هاتفيا من خلال التواصل مع ضباط الاتصال وتشجيعهم على توزيع الفلاير على الطلبة وخلال اجتماع أولياء الأمور
27 | استلام استمارات المشاركة |  |  | قبل شهر | اقصى حد لاستلام استمارات المشاركة من المدارس قبل شهر
28 | تفريغ الاستمارات في جدول |  |  | قبل شهر | تفريغ الاستمارات في جدول لحصر عدد المشاركين في المعرض وارسال الجدول الى الشركة المنظمة
29 | طباعة تذاكر الدخول للكرنفال وتيشيرتات للمشاركين |  |  | قبل شهر
30 | متابعة الشركات الراعية للكرنفال (تغذية/ عصائر) |  |  | قبل شهر | متابعة شركات التغذية التي وافقت على تزويدنا بالعصائر والمياه
31 | اجتماع كالد الثاني |  |  | قبل شهر | توزيع الأدوار ومناقشة التطورات
32 | الدعوات الخاصة بالكرنفال |  |  | قبل شهر | تعديل على تصميم الكرنفال للسنة السابقة وطباعة الدعوات
33 | الاتفاق مع المصورين |  |  | قبل شهر
34 | الاتفاق مع شركات التغذية وطلب عرض سعر منهم |  |  | قبل شهر | تأمين وجبات للمشاركين في الكرنفال عبر التواصل مع الشركات والاتفاق معهم.
35 | توفير سيارة اسعاف |  |  | قبل شهر | مخاطبة وزارة الصحة- (ارسال كتاب رسمي)
36 | وضع برنامج الكرنفال |  |  | قبل شهر
37 | تأمين هدايا الطلبة المشاركين في معرض الابداع |  |  | قبل شهر
38 | تسويق الكرنفال الثاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب |  |  | قبل 3 أسابيع | وضع فلاير الكرنفال وصور عن زيارة وزيرة الشؤون لطاولات الطلبة في الكرنفال السابق على وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب
39 | توزيع الدعوات الخاصة بالكرنفال |  |  | قبل 3أسابيع
40 | تسويق الكرنفال الثالث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب |  |  | قبل أسبوعين | وضع فلاير الكرنفال وصور عن زيارة وزيرة الشؤون لطاولات الطلبة في الكرنفال السابق على وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب
41 | اجتماع كالد الثالث |  |  | قبل أسبوعين | توزيع الأدوار ومناقشة التطورات
42 | اجتماع مع المتطوعين |  |  | قبل أسبوعين | الاجتماع مع المتطوعين لاطلاعهم على المهام المطلوبة منهم وتسليمهم برنامج الكرنفال
43 | دعوة وسائل الاعلام من جرائد تلفزيون ومجلات |  |  | قبل أسبوعين | سيتم دعوة وسائل الاعلام من خلال ارسال بريد الكتروني والمتابعة هاتفيا في اليوم التالي
44 | طباعة name tags |  |  | قبل أسبوعين | طباعة name tags لفريق العمل+ المتطوعين + الأعضاء
45 | تسويق الكرنفال الرابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب |  |  | قبل أسبوع | وضع فلاير الكرنفال وصور عن زيارة وزيرة الشؤون لطاولات الطلبة في الكرنفال السابق على وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب