خطة العمل/ الجدول الزمني/ آلية التنفيذ

| العمل | آلية التنفيذ | تاريخ القيام به | المسئول عن النشاط | ملاحظات (تم / لم يتم) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة الأولى: (التحضير للملتقى) | 1) تحضير اقتراح المشروع كاملا 2) وضع الأهداف 3) التواصل مع الرعاة 4) التواصل مع المتحدثين 5) وضع جدول المحاضرات 6) إخطار أولياء الأمور والجمهور المستهدف 7) أطلاق الحملة الإعلامية | شهري أغسطس وسبتمبر 2015 | طاقم العمل في الجمعية |  |
| المرحلة الثانية: (آلية تنفيذ الملتقى) | 1) تحضير الفلاير – البوسترات 2) وضع الملتقى على الموقع الالكتروني 3) الاعلان عن الملتقى في كافة وسائل التواصل الاجتماعي 4) توزيع الفلايرز على المدارس والمؤسسات التربوية. 5) تجهيز لائحة المدعوين 6) تحضير دروع التكريم 7) تحضير استمارات التقييم | شهري سبتمبر واكتوبر | طاقم العمل في الجمعية |  |
| المرحلة الثالثة: إقامة الملتقى | توزيع الدعوات التجهيز والترتيب للملتقى وضع برنامج التكريم | بداية نوفمبر | طاقم العمل في الجمعية |  |